## Phase-In Staffing
|  |  | 2005 | [6 empty] | 2006
ACE ID No. | Phase-In Period 180 Calendar Days | No. of MEO Staff | Oct. 3-14 | Oct. 17-28 | Oct. 31-Nov. 11 | Nov. 14-25 | Nov. 28-Dec. 9 | Dec. 12-23 | Dec. 26 - Jan. 6 | Jan. 9-20 | Jan. 23 - Feb. 3 | Feb. 6-17 | Feb. 20 - Mar. 3 | March 6-17 | March 20-31
| Week |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Total Hours | Total FTE
Division and Position Title
Director's Office
01 | Program Manager, GS-14 | 1 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000 | 0.56306
19 | Supervisory Quality Control Analyst/Dep. Pgm. Mgr. GS-13/14 | 1 |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 920 | 0.51802
20 | Quality Control Analyst, GS-12/13 | 1 | [5 empty] | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 600 | 0.33784
23 | Management Analyst (Info Systems), GS-12/13 | 1 | 14: 40; 16: 80; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 520 | 0.29279
22 | Administrative Specialist, GS-11 | 0.75 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 440 | 0.24775
| Subtotal | 4.75 | 40 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 320 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3480 | 1.9595
Program Compliance and Monitoring Division
02 | Supervisory Program Specialist, GS-11 | 1 |  |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 840 | 0.47297
05 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 14: 40; 16: 80; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 520 | 0.29279
06 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 14: 40; 16: 80; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 520 | 0.29279
07 | Prog. Specialist, GS-07 | 2.5 | 14: 80; 16: 120; 18: 120; 20: 160; 22: 160; 24: 200; 26: 200 | 1040 | 0.58559
08 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 280 | 0.15766
09 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 16: 40; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
10 | Prog. Specialist, GS-07 | 2 | 14: 80; 16: 80; 18: 80; 20: 80; 22: 160; 24: 160; 26: 160 | 800 | 0.45045
11 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
13 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
14 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
15 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
16 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
33 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 16: 40; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
18 | Prog. Assistant, GS-06 | 1 | 22: 40; 24: 80; 26: 80 | 200 | 0.11261
| Subtotal | 16.5 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 320 | 520 | 800 | 880 | 1240 | 1320 | 1320 | 6680 | 3.7613
| Financial Processing Division |  | 20: 1760
26 | Supervisory Financial Analyst, GS-13 | 1 |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 920 | 0.51802
27 | Financial Analyst, GS-12 | 4 | [5 empty] | 40 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 1640 | 0.92342
28 | Financial Analyst, GS-11 | 2 | 18: 40; 20: 120; 22: 160; 24: 160; 26: 160 | 640 | 0.36036
29 | Financial Analyst, GS-09 | 2 | 16: 80; 18: 120; 20: 120; 22: 160; 24: 160; 26: 160 | 800 | 0.45045
30 | Prog. Assistant, GS-07 | 3 | 18: 40; 20: 80; 22: 160; 24: 240; 26: 240 | 760 | 0.42793
31 | Prog. Assistant, GS-06 | 1 | 20: 40; 22: 40; 24: 40; 26: 80 | 200 | 0.11261
| Subtotal | 13 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 | 200 | 280 | 520 | 680 | 840 | 1000 | 1040 | 4960 | 2.7928
| Total | 34.25 | 40 | 160 | 280 | 320 | 360 | 440 | 840 | 1160 | 1680 | 1940 | 2460 | 2700 | 2740 | 15120 | 8.5135