## Phase-In Staffing
|  |  | 2005 | [6 empty] | 2006
ACE ID. No. | MEO Phase-In Period 180 Calendar Days | No. of MEO Staff | Oct. 3-14 | Oct. 17-28 | Oct. 31-Nov. 11 | Nov. 14-25 | Nov. 28-Dec. 9 | Dec. 12-23 | Dec. 26 - Jan. 6 | Jan. 9-20 | Jan. 23 - Feb. 3 | Feb. 6-17 | Feb. 20 - Mar. 3 | March 6-17 | March 20-31
| Week |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Total Hours | Total FTE
Division and Position Title
Director's Office
01 | Program Manager, GS-14 | 1 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1000 | 0.56306
02 | Supervisory Quality Control Analyst/Dep. Prgm. Mgr. GS-13/14 | 1 |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 920 | 0.51802
03 | Quality Control Analyst, GS-12/13 | 1 | [5 empty] | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 600 | 0.33784
04 | Management Analyst, GS-12/13 | 1 | [5 empty] | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 600 | 0.33784
05 | Administrative Specialist, GS-11 | 0.75 | [5 empty] | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 420 | 0.23649
| Subtotal | 4.75 | 40 | 120 | 160 | 160 | 160 | 270 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3540 | 1.9932
Program Compliance and Monitoring Division
06 | Supervisory Program Specialist, GS-11 | 1 |  |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 840 | 0.47297
07 | Prog. Specialist, GS-07 | 2 | 14: 40; 16: 80; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 520 | 0.29279
08 | Prog. Specialist, GS-07 | 0.5 | [5 empty] | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 500 | 0.28153
09 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 14: 40; 16: 40; 18: 80; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
10 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 14: 40; 16: 40; 18: 80; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
11 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
12 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
13 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
14 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
15 | Prog. Specialist, GS-07 | 1 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
26 | Prog. Specialist, GS-07 | 0.5 | 18: 40; 20: 40; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 320 | 0.18018
16 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 16: 40; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
17 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 16: 40; 18: 80; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 440 | 0.24775
18 | Prog. Specialist, GS-09 | 1 | 18: 40; 20: 80; 22: 80; 24: 80; 26: 80 | 360 | 0.2027
19 | Prog. Assistant, GS-06 | 1 | 22: 40; 24: 80; 26: 80 | 200 | 0.11261
| Subtotal | 15 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 120 | 240 | 380 | 820 | 780 | 1160 | 1200 | 1200 | 6100 | 3.4347
Financial Processing Division
20 | Supervisory Financial Analyst, GS-13 | 1 |  |  | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 840 | 0.47297
21 | Financial Analyst, GS-12 | 3 | 14: 80; 16: 120; 18: 120; 20: 160; 22: 240; 24: 240; 26: 240 | 1200 | 0.67568
22 | Financial Analyst, GS-11 | 2 | 16: 80; 18: 120; 20: 120; 22: 160; 24: 160; 26: 160 | 800 | 0.45045
23 | Financial Analyst, GS-09 | 2 | 18: 80; 20: 80; 22: 160; 24: 160; 26: 160 | 640 | 0.36036
24 | Prog. Assistant, GS-07 | 2 | 18: 80; 20: 80; 22: 120; 24: 160; 26: 160 | 600 | 0.33784
25 | Prog. Assistant, GS-06 | 1 | 22: 40; 24: 80; 26: 80 | 200 | 0.11261
| Subtotal | 11 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 160 | 280 | 480 | 520 | 800 | 880 | 880 | 4280 | 2.4099
| Total | 30.75 | 40 | 120 | 240 | 320 | 320 | 470 | 750 | 1040 | 1680 | 1680 | 2340 | 2460 | 2460 | 13920 | 7.8378